**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**



**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**โทร/โทรสาร 0-3729-1809**

[www.prachantakram.go.th](http://www.prachantakram.go.th)

**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ตุลาคม พ.ศ. 2564

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ 1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4-5

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ(แบบ ผด 01) 6-7

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 8-40

* 1. บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 41-43

**ภาคผนวก** - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

* คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ 1**

**ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้**

**✡ บทนำ**

**✡ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

**✡ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**✡ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

-1-

**ส่วนที่ 1**

**1.1 บทนำ**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่ การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และเชื่อมโยงกับการวางแผน เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจาก มีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้น สำหรับงบประมาณแต่ละปีโดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว0600 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ การอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงาน

-2-

อื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน จะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

-3-

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผน การดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้**

ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)

-4-

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยราชการส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**คค**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-5-

**1.4 ประ**โย**ชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

3. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

4. ประชาชนทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้ เป็นไปข้อมูลในการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ 2**

**ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้**

**✡บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)**

**✡บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)**

-6-

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    1. แผนงานการเคหะและชุมชน | 9 | 12.16 | 1,875,000 | 12.17 | กองช่าง |
| **รวม** | **9** | **12.16** | 1,875,000 | **12.17** |  |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต    1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    2. แผนงานการศึกษา    3. แผนงานสาธารณสุข    4. แผนงานสังคมสงเคราะห์    5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4  1  2  1  4 | 5.40  1*.*35  2.70  1.35  5.40 | 155,000  15,000  146,662  40,000  105,000 | 1.00  0.09  0.95  0.25  0.68 | สำนักปลัด  กองการศึกษา  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **12** | **16.20** | **461,662** | **2.97** |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น    1. แผนงานการศึกษา    2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 5  3  7 | 6.75  4.05  9.45 | 1,131,430  120,000  110,000 | 7.34  0.77  0.71 | กองการศึกษา  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **15** | **20.25** | **1,361,430** | **8.82** |  |

-7-

แบบ ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร    1. แผนงานการบริหารงานทั่วไป    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    3. แผนงานการศึกษา    4. แผนงานสาธารณสุข    5. แผนงานการเคหะและชุมชน    6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ    7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    8. แผนงานงบกลาง | 8  5  8  1  7  1  1  7 | 10.81  6.75  10.81  1.35  9.45  1.35  1.35  9.45 | 1,235,000  435,000  95,000  50,000  490,000  30,000  250,000  9,121,624 | 8.01  2.82  0.61  0.32  3.18  0.19  1.62  59.21 | สำนักปลัด/กองคลัง  สำนักปลัด  กองการศึกษา  สำนักปลัด  กองช่าง  กองการศึกษา  สำนักปลัด |
| **รวม** | **38** | **51.32** | **11,706,624** | **75.96** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **74** | **100.00** | **15,404,716** | **100.00** |  |

-8-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณข้างสระหลวง | ก่อสร้างโดมหลังคา บ้านหัวดงไชยมัน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 462,000 | ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตาเสก จากบ้านนายรัศมี พวงไพโรจน์ ถึงบ้านนางวราภรณ์ แก่นทองเจริญ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 200,000 | ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **662,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-9-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแคบ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงท้ายทุ่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 116,000 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะเสือ จากบ้านนายบรรเพ็ญ ขยันคิด ถึงบ้านนางสนม รักสัตย์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 147,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **263,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-10-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองใหม่ เส้นข้างโรงพยาบาลประจันตคาม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 204,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะกระต่าย จากศาลากลางบ้านถึงบ้านดาบประสิทธิ์ จำเรือง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 200,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **404,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-11-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะกระต่ายจาก ม.7 บ้านดงไชยมัน ถึง ม.8 บ้านบางไผ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ | 199,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติก บ้านโนนยาว จากบ้านนายจรัญ อรุณรุ่ง ถึงบ้านนางทองม้วน เชื้อราษฏร์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ | 205,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **404,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-12-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำรางส่งน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนองไผ่น้อย | กำจัดวัชพืชและขุดลอกลำรางส่งน้ำ พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนองไผ่น้อย บ้านบางไผ่ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 320 เมตร ลำรางกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ | 142,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **142,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **1,875,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-13-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **50,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-14-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเหตุสาธารณภัย | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเหตุสาธารณภัย | 105,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **105,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **155,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-15-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ | 15,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **15,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **15,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-16-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 100,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า) | ค่าใช้จ่ายดำเนินป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 46,662 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **146,662** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **146,662** |  | | | | | | | | | | | | | |

-17-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสายใยสัมพันธ์ช่วงปิดภาคเรียน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสายใยสัมพันธ์ช่วงปิดภาคเรียน | 40,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **40,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **40,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-18-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

**2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 40,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 50,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมหมู่บ้านและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาคมหมู่บ้านและการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ | 5,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **105,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **105,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-19-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน | 40,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็ก | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 527,150 | ศพด. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.และโรงเรียนสังกัด สพฐ. | 917,280 | ร.ร.สังกัด สพฐ.และศพด. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,514,430** |  | | | | | | | | | | | | | |

แบบ ผด. 02

-20-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลประจันตคามและโรงเรียนวัดดงไชยมัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลประจันตคามและโรงเรียนวัดดงไชยมัน | 1,617,000 | โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม , โรงเรียนวัดดงไชยมัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **1,617,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **3,131,430** |  | | | | | | | | | | | | | |

-21-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการโคกหนองนาโมเดล | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม | 80,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **120,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **120,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-22-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ | 5,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงศาสนา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนและบำรุงศาสนา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (วันไหลประจันตคาม) | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (วันไหลประจันตคาม) | 50,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **95,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-23-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 5,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 5,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี | 5,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **15,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **110,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-24-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาของ อบต.เนินหอม | 600,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 80,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 20,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | | | **710,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-25-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จัดซ้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 80,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 125,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **245,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **955,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-26-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 70,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 180,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **280,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **280,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-27-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 8,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จัดซ้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **280,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-28-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **100,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **380,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

แบบ ผด. 02

-29-

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | จัดซื้อวัสดุในการดับเพลิง | 45,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **55,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **55,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-30-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.4 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **20,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **20,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-31-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.4 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 15,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 15,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 20,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **60,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-32-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.4 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 10,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **15,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **75,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-33-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.5 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 50,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **50,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **50,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-34-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.6 แผนงานการเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จัดซ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า | 150,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | จัดซ้อวัสดุก่อสร้าง อิฐ ปูน สี ทราย กระเบื้อง | 60,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จัดซ้อวัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **290,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-35-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.6 แผนงานการเคหะชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 130,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **130,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **420,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-36-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.6 แผนงานการเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | 70,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **70,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **70,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-37-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 30,000 | อบต.ประจันตคาม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **30,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **30,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-38-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นำชุมชน | ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและผู้นำชุมชน | 250,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **250,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **250,000** |  | | | | | | | | | | | | | |

-39-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.8 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | การช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา 12 เดือน | 7,489,200 | ม.1, ม.3, ม.4 ม.6-ม.11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | การช่วยเหลือผู้พิการเป็นระยะเวลา 12 เดือน | 1,248,000 | ม.1, ม.3, ม.4 ม.6-ม.11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | การช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์เป็นระยะเวลา 12 เดือน | 60,000 | ม.1, ม.3, ม.4 ม.6-ม.11 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท | 100,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินสมทบหลักประกันสุขภาพ | อุดหนุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อการตรวจสุขภาพเบื้องต้น | 80,424 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **8,977,624** |  | | | | | | | | | | | | | |

-40-

แบบ ผด. 02

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพองค์กร**

**4.8 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | 138,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการกองทุนเงินทดแทน | สมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้าง | 6,000 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **144,000** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งหมด** | | | **9,121,624** |  | | | | | | | | | | | | | |

-41-

แบบ ผด. 02/1

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น จำนวน 5 หลัง | 29,500 | อบต.ประจันตคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **29,500** |  | | | | | | | | | | | | | |

-42-

แบบ ผด. 02/1

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก | ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ | 6,900 | อบต.ประจันตคาม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **6,900** |  | | | | | | | | | | | | | |

-43-

แบบ ผด. 02/1

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม**

**1. ประเภทครุภัณฑ์อื่น**

**1.1 แผนงานการเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 100,000 | อบต.ประจันตคาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **100,000** |  | | | | | | | | | | | | | |